## Hoja1
CRONOGRAMA-CONCUROS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
PLANIFICACIÓN DE CARGOS VACANTES
Etapa | Fecha Inicio | Fecha Fin | DIAS
CONVOCATORIA | 2015-07-05 00:30 | 2015-07-08 23:59 | 4
CONFORMACIÓN DE TRIBUNAL DEL MÉRITO, VERIFICACIÓN DE POSTULACIÓN, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | 2015-07-09 00:30 | 2015-07-16 23:59 | 6
APELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE POSTULACIONES | 2015-07-17 00:30 | 2015-07-17 23:59 | 1
CONFORMACIÓN DE TRIBUNAL DE APELACIONES, RESOLUCIÓN DE APELACIONES A LA VERIFICACIÓN, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | 2015-07-20 00:30 | 2015-07-21 23:59 | 2
REGISTRO DE LUGAR, FECHA Y HORA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS, REGISTRO DE CALIFICACIONES, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | 2015-07-22 00:30 | 2015-08-04 23:59 | 10
APELACIÓN A LAS CALIFICACIONES DE LA PRUEBAS TÉCNICAS | 2015-08-05 00:30 | 2015-08-05 23:59 | 1
RESOLUCIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS DE APELACIONES A LAS PRUEBAS TÉCNICAS, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | 2015-08-06 00:30 | 2015-08-07 23:59 | 2
REGISTRO DE LUGAR, FECHA Y HORA, EJECUCIÓN Y TOMA DE ENTREVISTAS, REGISTRO DE RESULTADOS, CARGA DE FORMULARIOS DE ENTREVISTA, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | 2015-08-10 00:30 | 2015-08-17 23:59 | 5
ACCIONES AFIRMATIVAS, RESOLUCIÓN DE EMPATES Y PUBLICACIÓN DE PUNTAJE FINAL | 2015-08-18 00:30 | 2015-08-24 23:59 | 5
EMISIÓN DE ACTA DE GANADOR | 2015-08-25 00:30 | 2015-08-26 23:59 | 2
|  | TOTAL= | 38

## Hoja2
Etapa | Fecha Inicio | Fecha Fin | Observación
CONVOCATORIA | 2014-06-02 00:30 | 2014-06-08 23:59
VERIFICACIÓN DE POSTULACIÓN (CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES DE MERITO, REGISTRO DE VERIFICACION DE POSTULACIONES Y PUBLICACIÓN) | 2014-06-10 00:30 | 2014-06-23 23:59
APELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE POSTULACIONES | 2014-06-24 00:30 | 2014-06-25 23:59
CONFORMACIÓN DE TRIBUNAL DE APELACIONES A LA VERIFICACIÓN DE POSTULACIONES | 2014-06-26 00:30 | 2014-06-26 23:59
RESOLUCIÓN Y REGISTRO DE APELACIONES A LA VERIFICACIÓN DE POSTULACIONES | 2014-06-27 00:30 | 2014-06-30 23:59
PUBLICACIÓN DE APELACIONES A LA VERIFICACIÓN DE POSTULACIONES | 2014-07-01 00:30 | 2014-07-01 23:59
SUBIDA DE BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA PRUEBAS TÉCNICA | 2014-07-02 00:30 | 2014-07-03 23:59
REGISTRO DE LUGAR, FECHA Y HORA DE PRUEBAS TÉCNICAS | 2014-07-04 00:30 | 2014-07-07 23:59 | Las pruebas técnicas se realizarán el día 3 de abril a partir de las 8h00, de acuerdo al cronograma establecido en la entidad, para mayor información revisar página web de la Institución, www. Registropropiedadcantonloja.gob.ec , presentarse 15 minutos antes con original y copia de cédula.
CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS DE PRUEBAS TÉCNICAS | 2014-07-08 00:30 | 2014-07-10 23:59
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBAS TÉCNICAS | 2014-07-11 00:30 | 2014-07-11 23:59
APELACIÓN A LAS CALIFICACIONES DE LA PRUEBAS TÉCNICAS | 2014-07-14 00:30 | 2014-07-15 23:59
RESOLUCIÓN Y REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE APELACIONES A LAS CALIFICACIONES DE LA PRUEBAS TÉCNICAS | 2014-07-16 00:30 | 2014-07-17 23:59
PUBLICACIÓN DE APELACIONES A LAS CALIFICACIONES DE LA PRUEBAS TÉCNICAS | 2014-07-18 00:30 | 2014-07-18 23:59
PREPARACIÓN PARA TOMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS, REGISTRO DE LUGAR, FECHA Y HORA | 2014-07-21 00:30 | 2014-07-22 23:59 | Las pruebas psicométricas se realizara el día 24 de abril de 2014 a partir de las 08h00, en el local del salón social de la CETEERSSA , ubicado en la avenida Zoilo Rodríguez a pocos pasos del Registro de la Propiedad del Cantón Loja, frente al Hotel Haward Jhonson. Para mayor información ingresar a la página web de la Institución www.registropropiedadcantonloja.gob.ec
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE CALIFICACIONES DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS | 2014-07-23 00:30 | 2014-07-24 23:59 | Las pruebas psicométricas se realizara el día 24 de abril de 2014 a partir de las 08h00, en el local del salón social de la CETEERSSA , ubicado en la avenida Zoilo Rodríguez a pocos pasos del Registro de la Propiedad del Cantón Loja, frente al Hotel Haward Jhonson. Para mayor información ingresar a la página web de la Institución www.registropropiedadcantonloja.gob.ec
PREPARACIÓN PARA TOMA DE ENTREVISTAS | 2014-07-25 00:30 | 2014-07-25 23:59 | Las entrevistas se realizarán los días 29, 30 de abril y el 2 de mayo de 2014 a partir de las 08h00 en las oficinas del Registro de la Propiedad del Cantón Loja, ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y prolongación de la 24 de mayo. Para mayor información ingresar a la página web de la Institución www.registropropiedadcantonloja.gob.ec, en el cual están establecidos los horarios correspondientes.
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES DE LA DE ENTREVISTA (SUBIDA DE FORMULARIO DE ENTREVISTA) | 2014-07-28 00:30 | 2014-07-29 23:59 | Las entrevistas se realizarán los días 29, 30 de abril y el 2 de mayo de 2014 a partir de las 08h00 en las oficinas del Registro de la Propiedad del Cantón Loja, ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y prolongación de la 24 de mayo. Para mayor información ingresar a la página web de la Institución www.registropropiedadcantonloja.gob.ec, en el cual están establecidos los horarios correspondientes.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y ENTREVISTAS | 2014-07-30 00:30 | 2014-07-30 23:59
ACCIONES AFIRMATIVAS, RESOLUCIÓN DE EMPATES Y PUBLICACIÓN DE PUNTAJE FINAL | 2014-07-31 00:30 | 2014-08-01 23:59
SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE ASPIRANTES CON MAS ALTO PUNTAJE | 2014-08-04 00:30 | 2014-08-06 23:59 | A los aspirantes que se encuentren entre los cinco mejores puntuados dentro de los tres días hábiles siguientes, a partir del 13 de mayo, presentar documentación que sustente el cumplimiento de la descripción y perfil del puesto al cual postularon, en las oficinas del Registro de la Propiedad del Cantón Loja, ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y prolongación de la 24 de mayo. Para mayor información ingresar a la página web de la Institución www.registropropiedadcantonloja.gob.ec,
ANALISIS DE INFORMACIÓN DE ASPIRANTES CON MAS ALTO PUNTAJE | 2014-08-07 00:30 | 2014-08-08 23:59
IMPUGNACIÓN DE ASPIRANTES CON MAS ALTO PUNTAJE | 2014-08-11 00:30 | 2014-08-12 23:59
ANALISIS DE IMPUGNACIONES | 2014-08-13 00:30 | 2014-08-14 23:59
REGISTRO DE PRUEBAS DE DESCARGO Y RESOLUCION | 2014-08-15 00:30 | 2014-08-18 23:59
RECOPILACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INM | 2014-08-19 00:30 | 2014-08-20 23:59
PRESENTACIÓN DE INFORME DEL INM | 2014-08-21 00:30 | 2014-08-22 23:59
EMISIÓN DE ACTA DE GANADOR | 2014-08-25 00:30 | 2014-08-25 23:59
PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO | 2014-08-26 00:30 | 2014-08-29 23:59